## Feuil1
nom projet | Phase | Etat | Tx jr | euros_budget | Date démarrage | Date fin | days_budgets | BIM manager
BRUXELLES HAREN XXL | APD | Stand-By | 753 | 14160 | 2024-10-01 | 2025-04-30 | 18.8048 | Lucia
BRUXELLES HAREN XXL | PC | Non commencé | 753 | 14160 | 2025-02-26 | 2026-08-21 | 18.8048 | Lucia
BRUXELLES HAREN XXL | PRO | Non commencé | 753 | 13216 | 2025-10-27 | 2027-03-08 | 17.5511 | Lucia
BFM | AVP | En cours | 768 | 25152 | 2025-06-16 | 2025-12-19 | 32.75 | Mohamed
BIACHE SAINT VAAST - RÉFECTION DE LA PASSERELLE | PRO | Terminé | 753 | 4048.5 | 2024-07-01 | 2025-03-31 | 5.3765 | Aurélie
BIM - G&C - BIMM BV BONDY- REA | REA | En cours | 753 | 106520 | 2022-07-01 | 2025-07-01 | 141.4608 | Joaquin
BIM - G&C - BIMM SP PEM - EPR | EPR | Terminé | 753 | 22227 | 2024-07-01 | 2025-02-28 | 29.5179 | Sara
BIM - G&C - BIMM BORDEAUX COGC ARGOS | PRO/PH2 | En cours | 656 | 23724 | 2025-02-01 | 2025-09-30 | 36.1646 | Liliane
BIM - G&C - BIMM BORDEAUX COGC ARGOS | DCE/PH2 | Non commencé | 656 | 6777 | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 10.3308 | Liliane
BIM - SNCFR - CCR ALPES CHAMBERY | AVP | En cours | 768 | 56064 | 2025-04-01 | 2026-06-30 | 73 | Sara
BIM - G&C - HALTE NANTES ATLANTIQUE | EPR | Terminé | 753 | 22227 | 2024-04-16 | 2025-02-28 | 29.5179 | Joaquin
BONDY - INTERCONNEXION L15 | PRO BV SUD | Stand-By | 753 | 11996 | 2023-06-01 | 2025-02-28 | 15.9309 | Joaquin
BORDEAUX GRANDE GARE | EP | En cours | 768 | 13056 | 2025-05-26 | 2025-12-26 | 17 | Joaquin
CAN - MARSEILLE - MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE POUR LA CONSTRUCTION DU PROJET DE DEPOT DE BUS DE ARENC | APS | Stand-By | 656 | 2034 | 2025-05-12 | 2025-06-01 | 3.1006 | Liliane
CERGY PREFECTURE | PC | En cours | 768 | 3072 | 2025-06-15 | 2025-08-31 | 4 | Sara
CHATILLON HAUT et BAS | APD | Terminé | 753 | 25445 | 2024-09-01 | 2024-12-06 | 33.7915 | Mohamed
CHATILLON BAS - ombrieres | APD | Terminé | 768 | 2688 | 2025-03-24 | 2025-05-04 | 3.5 | Mohamed
CHATILLON BAS | PRO | En cours | 768 | 13440 | 2025-03-17 | 2025-09-26 | 17.5 | Mohamed
CHATILLON HAUT | PRO | En cours | 768 | 4608 | 2025-04-18 | 2025-07-31 | 6 | Mohamed
COREA - L15 - SAINT-CLOUD - M1 | AVP | En cours | 753 | 224282 | 2023-05-01 | 2025-10-31 | 297.8513 | Youssef
GARE DE TOULOUSE ACCES MARENGO |  | Terminé | 768 | 3072 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 4 | Joaquin
GENNEVILLIERS SMGL | APS | Non commencé | 768 | 16896 | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 22 | Liliane
Versailles chantier PH1 | DCE | Terminé | 768 | 12288 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 16 | Lucia
Versailles chantier PH2 | PRO | En cours | 768 | 11904 | 2025-01-20 | 2025-05-01 | 15.5 | Lucia
Versailles chantier PH2 | DCE | Non commencé | 768 | 453.6 | 2025-06-15 | 2025-09-30 | 0.59063 | Lucia
JIHLAVA | APS | Non commencé | 768 | 24968 | 2025-05-01 | 2026-09-01 | 32.5104 | Youssef
KORENICE & BECVARY | CCR | Terminé | 768 |  |  |  | 0 | Liliane
HAVRE-GAR-LH-GHV | ESQ | Terminé | 656 | 2259 | 2024-12-01 | 2025-01-15 | 3.4436 | Liliane
Le RAINCY - PHASE 1 - Sans BIM Officiel | APO | Terminé | 656 | 9608 | 2025-01-06 | 2025-06-30 | 14.6463 | Liliane
Le RAINCY - PHASE 2 | AVP | Non commencé | 656 |  |  | 2025-09-30 |  | Liliane
LIGNE D - MELUN | DCE | En cours | 753 | 43085 | 2023-07-01 | 2025-05-31 | 57.2178 | Mohamed
LIGNE D - VILLENEUVE SAINT GEORGES | AVP | Terminé | 753 |  | 2024-06-01 | 2024-10-21 | 0 | Youssef
LIGNE D - VILLIERS LE BEL | DCE | En cours | 768 | 6144 | 2025-01-13 | 2025-03-31 | 8 | Mohamed
LIGNE E - VAL DE FONTENAY | APD | Terminé | 753 | 13744.5 | 2024-10-14 | 2025-02-28 | 18.253 | Sara
LIGNE E - VAL DE FONTENAY | PASO | En cours | 768 | 39168 | 2025-04-01 | 2026-06-30 | 51 | Sara
LIGNE E - TOURNAN | AVP | En cours | 753 | 7153.5 | 2024-09-15 | 2025-01-31 | 9.5 | Aurélie
LIGNE J - CORMEILLES EN PARISIS | APS | En cours | 753 | 18805.5 | 2024-06-01 | 2025-02-28 | 24.9741 | Sara
LIGNE B - LE BOURGET | PRO-DCE | En cours | 753 | 14684 | 2024-09-10 | 2025-06-30 | 19.5007 | Joaquin
LNPCA - ARENC |  | Stand-By | 753 |  |  |  | 0 | Joaquin
LNPCA - LA PAULINE-HYERES | PRO | En cours | 768 | 28266.4 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 36.8052 | Mohamed
LNPCA - MSC - MISSION MOE C | AVP | En cours | 753 | 273300 | 2024-07-01 | 2027-09-30 | 362.9482 | Sara
LNPCA - ST ANDRE PEM | APD2 | Stand-By | 753 |  |  |  | 0 | Joaquin
LNPCA - ST CYR LES LECQUES | APD | Terminé | 768 | 4608 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 6 | Joaquin
LNPCA - ST CYR LES LECQUES | PRO | En cours | 768 |  | 2025-04-21 | 2025-09-30 | 0 | Joaquin
LNPCA - ST CYR LES LECQUES | DCE | Non commencé | 768 |  | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 0 | Joaquin
LNPCA PHASE 2 - CANNES LA BOCCA | APS | Terminé | 753 | 4706 | 2024-06-01 | 2025-03-31 | 6.2497 | Joaquin
LNPCA PHASE 2 - CANNES LA BOCCA | APS / OPTION | Terminé | 753 | 1622 | 2024-06-01 | 2025-03-31 | 2.1541 | Joaquin
LNPCA PHASE 2 - CANNES LA BOCCA | APD | Non commencé | 753 | 18825 | 2025-06-01 | 2026-02-28 | 25 | Joaquin
LNPCA CANNES CENTRE | APS | En cours | 768 | 14976 | 2025-06-01 | 2026-01-24 | 19.5 | Joaquin
LNPCA CANNES CENTRE | APD | Non commencé | 768 | 18816 | 2025-04-24 | 2026-10-24 | 24.5 | Joaquin
LUXEMBOURG - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR CFL | PRO | En cours | 727 | 17814 | 2024-05-06 | 2025-02-28 | 20 | Lucia
LUXEMBOURG - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR CFL | PRO (avenant) | En cours | 768 |  | 2025-06-05 | 2025-12-15 | ? | Lucia
LUXEMBOURG - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR CFL | ACT(Soumission) | En cours | 727 | 8363 | 2024-06-01 | 2025-05-31 | 10 | Lucia
LUXEMBOURG - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR CFL | EXE | En cours | 727 | 117025 | 2025-05-05 | 2028-01-31 | 160.9697 | Lucia
LUXEMBOURG - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR CFL | ASB | Non commencé | 727 | 23012 | 2027-05-01 | 2028-01-31 | 31.6534 | Lucia
LUXEMBOURG - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR CFL (FAISABILITE SERVICES) | FAI | En cours | 768 | 23012 | 2025-03-15 | 2025-05-14 | 10 | Lucia
MARSEILLE ST CHARLES - GARE EMERGENCES | APS MC | En cours | 768 | 47240 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 61.5104 | Lucia
MARSEILLE ST CHARLES - GARE EMERGENCES | APD MC | Non commencé | 768 | 70280 | 2025-12-01 | 2026-09-30 | 91.5104 | Lucia
MARSEILLE ST CHARLES - PARKINGS REVERSIBLES | APS | Terminé | 753 | 4518 | 2024-10-28 | 2025-01-31 | 6 | Lucia
MARSEILLE ST CHARLES - GALERIE CRIMEE BLOC OUEST | APS MC | En cours | 656 | 9256 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 14.1098 | Liliane
MARSEILLE ST CHARLES - GALERIE CRIMEE BLOC OUEST | APD MC | Non commencé | 656 | 27208 | 2025-07-01 | 2026-01-31 | 41.4756 | Liliane
MARSEILLE ST CHARLES - DESCENDERIE METRO | APS MC | En cours | 656 | 9256 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 14.1098 | Liliane
MARSEILLE ST CHARLES - DESCENDERIE METRO | APD MC | Non commencé | 656 | 25896 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 39.4756 | Liliane
MONTARGIS | PRO | En cours | 753 | 6119.25 | 2024-07-01 | 2025-03-31 | 8.1265 | Aurélie
NAE- PEM NICE AÉROPORT | PRO | En cours | 753 | 33889.5 | 2024-11-04 | 2025-09-30 | 45.006 | Joaquin
OFFRE DE SANTE - ILE ADAM | ESQ | Terminé | 768 | 1536 | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 2 | Joaquin
PAMIERS - GHV RENOVATION PATRIMONIALE | AVP | Non commencé | 656 |  |  |  | 0 | Liliane
PANTIN - CREATION D'UN SMGL | APD | En cours | 768 | 21250 | 2025-03-24 | 2025-06-20 | 27.6693 | Youssef
PANTIN - EXTENSION ATELIER TER | PRO | En cours | 753 | 15060 | 2024-07-01 | 2025-01-17 | 20 | Mohamed
PANTIN - LES GRANDES SERRES | ACT | Terminé | 753 | 1454 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 1.9309 | Youssef
PANTIN GRANDES SERRES AMENAGEMENT INTERIEURS | GEN | En cours | 753 | 17216 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 22.8632 | Aurélie
PANTIN GRANDES SERRES AMENAGEMENT INTERIEURS | PRO | En cours | 768 | 20932 | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 27.2552 | Youssef
GAR - PLY - J-Gare-Sout-RER-D | APS | Terminé | 656 | 656 | 2025-01-04 | 2025-01-14 | 1 | Liliane
PARIS EST - SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER | GEN | En cours | 753 | 3765 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 5 | Sara
PARIS EST - Ascenseurs sur quais | AMO | En cours | 753 |  |  |  | 0 | Sara
PARIS EST - Ascenseurs sur quais | PRO | En cours | 768 | 14592 | 2025-01-20 | 2025-06-30 | 19 | Sara
PARIS MONTPARNASSE - Eclairage quais | APS | En cours | 656 | 17376 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 26.4878 | Liliane
PARIS MONTPARNASSE - Eclairage quais | APD | Non commencé | 656 | 19693 | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 30.0198 | Liliane
LES AMARRES | PRO | Non commencé | 656 | 5816 | 2025-06-09 | 2025-09-12 | 8.8659 | Liliane
LES AMARRES | ACT | Non commencé | 656 | 727 |  |  | 1.1082 | Liliane
PERSAN | AVP | En cours | 768 | 5376 | 2025-04-07 | 2025-06-13 | 7 | Sara
Pont de Rungis | AMO | En cours | 768 | 6340 | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 8.2552 | Mohamed
POSTE ST IRENEE | EP | Non commencé | 768 | 2304 | 2025-09-01 | 2025-12-26 | 3 | Sara
PSL - RENOVATION GRANDE HALLE VOYAGEURS | AVP | En cours | 753 | 24192 | 2024-01-01 | 2025-04-30 | 32.1275 | Mohamed
SAINT-CLOUD | APO | En cours | 753 | 47076 | 2024-03-01 | 2025-03-31 | 62.5179 | Youssef
TECHNICENTRE DE BORDEAUX PROJETS INTERCITES | APS | En cours | 768 |  |  |  | 0 | Liliane
CON - ESP - VALENCE - NOUVELLE GARE CENTRALE | CON | Terminé | 768 | 2304 | 2025-03-01 | 2025-07-04 | 3 | Joaquin
VILLIERS-CHAMPIGNY-BRY (SYSTRA) | PRO | En cours | 753 | 15930 | 2024-10-01 | 2025-04-30 | 21.1554 | Youssef
SAINT MALO - TERMINAL DU NAYE (VOLET TERRESTRE) - RECONSTRUCTION GARE MARITIME | VISA | En cours | 768 | 23040 | 2025-05-01 | 2027-03-31 | 30 | Mohamed
SAINT MALO - TERMINAL DU NAYE (VOLET TERRESTRE) - RECONSTRUCTION GARE MARITIME | DET | En cours | 768 | 3840 | 2025-05-01 | 2027-03-31 | 5 | Mohamed
SAINT MALO - TERMINAL DU NAYE (VOLET TERRESTRE) - RECONSTRUCTION GARE MARITIME | AOR | Non commencé | 768 | 3840 | 2027-01-02 | 2027-04-01 | 5 | Mohamed
GARE OISSEL | FAI | Terminé | 768 |  |  |  | 0 | Lucia
ETOILE DE CAEN - CN | AVP | Terminé | 768 |  |  |  | 0 | Liliane
A COPIER | AVP | Non commencé | 768 |  |  |  | 0
Note on E11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : +3480€ pour gestion de Marie
Note on E14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : CO BIMM sans RU (580€)